## Slide 1: ila schneller machen
Von Reibung zu Wirkung: Pilot zur Beschleunigung des Designs

## Slide 2: 🔍 Ausgangslage
Hohe Komplexität und Reibung zwischen Fachlichkeit und Design
Wiederkehrende Standardscreens (z. B. Formular-, Listen- und Detailansichten) binden viel Designkapazität
Iterationen dauern zu lange
Angespannte Ressourcenlage bei hohem Stakeholder-Druck
Design ist aktueller Flaschenhals der Produktentwicklung

## Slide 3: 💡 Vorschlag
Pilotversuch in kontrolliertem technischem Setup.
Klare Governance für Datenschutz, Rollen und Freigaben.
Agent erstellt Figma-Erstentwürfe auf Basis definierter Designspezifikationen.
Fokus auf aktuelles Teilziel: BSLRR (besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen).
Mensch bleibt für Entscheidung und Freigabe verantwortlich.

## Slide 4: ⚙️ Pilot-Setup (4 Wochen)
Voraussetzung: Definierte Designspezifikationen und Referenzscreens liegen vor.
Setup: Kontrollierter technischer Rahmen mit klarer Governance (Datenschutz, Rollen, Freigaben und Verantwortlichkeiten).
Scope: 1 bis 2 Seitentypen mit Fokus auf BSLRR.
Rollen: Fachseite (Sebastian Felgenhauer), Technik (Markus Deibel) und Projektleitung (Sarah Bonhoff).
Ablauf: Fachliche Anforderung aufnehmen und schärfen -> Figma-Erstentwurf auf Basis der Designspezifikation erstellen -> Review mit dem gesamten ILA-Team.

## Slide 5: 📊 Erfolgsmessung (im Agententeam)
Agentenzeit pro Entwurf (reine Lauf-/Erstellzeit des Agenten).
Time-to-First-Draft (Anforderung bis erster belastbarer Figma-Entwurf).
End-to-End-Zeit pro Screen (Anforderung bis reviewfähiger Entwurf).
Rework-Aufwand (Anzahl und Dauer der Korrekturschleifen).

## Slide 6: ⚠️ Pilotrisiken
Risiko 1: Der Test zeigt, dass Agenteneinsatz im aktuellen Rahmen nicht realisierbar ist.
Mögliche Ursachen: unklare Designspezifikation, zu viele Sonderfälle, instabile Mitwirkung im Pilotprozess.
Risiko 2: Arbeitszeit von Sebastian Felgenhauer, Markus Deibel und Sarah Bonhoff wird gebunden, ohne verwertbaren Mehrwert.

## Slide 7: 🎯 Pilotziele
Machbarkeitsprüfung: Ist Agenteneinsatz als Ergänzung zur Designrolle im Projekt tragfähig?
Evaluierung: Welchen konkreten Nutzen bringt der Ansatz im Pilotbetrieb?
Skalierungspotential: In welchem Umfang ist ein Rollout sinnvoll und realistisch?
Bereitstellung einer Entscheidungsvorlage: Klare Grundlage für die weitere Entscheidung nach Pilotabschluss.