## ToDos gesamt
ID | Cluster | ToDo | Quelle | Priorität | Hinweis
1 | Grundfunktion | Unterstützer-Feld erweitern | Feedback/In-App | hoch | Wiederkehrende Kritik
2 | Grundfunktion | Unterstützer-Feld nicht nur auf Vater/Mutter beschränken | Feedback/In-App | hoch | Wiederkehrende Kritik
3 | Grundfunktion | BFZ-Kräfte als Unterstützer auswählbar machen | Feedback/In-App + Fragebogen | hoch | Mehrfach genannt
4 | Grundfunktion | Ergotherapie als Unterstützer auswählbar machen | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
5 | Grundfunktion | Logopädie als Unterstützer auswählbar machen | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
6 | Grundfunktion | Nachhilfe als Unterstützer auswählbar machen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
7 | Grundfunktion | weitere Lehrkräfte als Unterstützer auswählbar machen | Feedback/In-App + Fragebogen | hoch | Mehrfach genannt
8 | Grundfunktion | Geschwister als Unterstützer auswählbar machen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
9 | Grundfunktion | Mitschüler als Unterstützer auswählbar machen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
10 | Grundfunktion | Maßnahmen auch ohne Unterstützer speicherbar machen | Feedback/In-App | hoch | Pflichtfeld blockiert
11 | Grundfunktion | Pflichtlogik beim Unterstützer-Feld überarbeiten | Feedback/In-App | hoch | Workaround gemeldet
12 | Bearbeitung | Bearbeiten gespeicherter Ziele ermöglichen | Feedback/In-App | hoch | Kernkritik
13 | Bearbeitung | Bearbeiten gespeicherter Maßnahmen ermöglichen | Feedback/In-App | hoch | Kernkritik
14 | Bearbeitung | Bearbeiten gespeicherter Förderpläne ermöglichen | Feedback/In-App | hoch | Kernkritik
15 | Bearbeitung | Löschen von Maßnahmen ermöglichen | Feedback/In-App | hoch | Funktion fehlt/defekt
16 | Bearbeitung | Komplette Förderung löschen können | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
17 | Bearbeitung | Kind bzw. Förderfall „auf Null setzen“ ermöglichen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
18 | Dokument | Druckfunktion für Förderpläne sichtbar und nutzbar machen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
19 | Dokument | Förderpläne inhaltlich aussagekräftiger machen | Feedback/In-App | hoch | Mehrfach genannt
20 | Dokument | Förderplan-Layout überarbeiten | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
21 | Dokument | Förderplan-Darstellung grundsätzlich prüfen | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
22 | Dokument | Nachbearbeitung nach Erstellung ermöglichen | Feedback/In-App | hoch | Mehrfach genannt
23 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmenkatalog erweitern | Feedback/In-App + Nutzungsdaten | hoch | Zentraler Befund
24 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen fachlich stärker differenzieren | Feedback/In-App | hoch | Wiederkehrend
25 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen weniger „zu hoch angesetzt“ formulieren | Feedback/In-App | hoch | Wiederkehrend
26 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen auf Buchstaben-Laut-Ebene ergänzen | Feedback/In-App | hoch | Konkret genannt
27 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen auf Silbenebene ergänzen | Feedback/In-App | hoch | Konkret genannt
28 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Klasse 1 stärker ausdifferenzieren | Feedback/In-App | hoch | Konkret genannt
29 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Vorklasse ergänzen | Feedback/In-App + Nutzungsdaten | hoch | Große Lücke
30 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Lesen ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
31 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Lesegeschwindigkeit ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
32 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für flüssiges Lesen ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
33 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Buchstaben erkennen ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Konkret genannt
34 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Laute unterscheiden ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Konkret genannt
35 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Silben erkennen ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Konkret genannt
36 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Vokale erkennen ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Konkret genannt
37 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Arbeitsverhalten ergänzen | Feedback/In-App + Fragebogen | hoch | Mehrfach genannt
38 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Sozialverhalten ergänzen | Feedback/In-App + Fragebogen | hoch | Mehrfach genannt
39 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Lernverhalten ergänzen | Feedback/In-App | hoch | Mehrfach genannt
40 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für Zahlenraum bis 100 ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
41 | Inhalt/Maßnahmen | Maßnahmen für DaZ-Kontext ergänzen | Feedback/In-App + Fragebogen | mittel | Ableitbar
42 | Inhalt/Maßnahmen | Förderziele insgesamt auf fachliche Reichweite prüfen | Fragebogen | hoch | Ø 2,15 reicht nicht aus
43 | Inhalt/Maßnahmen | Förderziele für Lehrkräfte praxistauglicher machen | Fragebogen | hoch | Lehrkräfte kritischer als SL
44 | Inhalt/Maßnahmen | Förderziele für Vorklasse ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Lücke
45 | Inhalt/Maßnahmen | Förderziele für Arbeits- und Sozialverhalten ergänzen | Feedback/In-App + Fragebogen | hoch | Mehrfach genannt
46 | Anlässe | Anlasskatalog erweitern | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
47 | Anlässe | Mehr als eine Anlassoption auswählbar machen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
48 | Anlässe | LRS als Anlass ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Konkret genannt
49 | Anlässe | RS als Anlass ergänzen | Feedback/In-App | niedrig | Konkret genannt
50 | Anlässe | VM Lernen als Anlass ergänzen | Feedback/In-App | niedrig | Konkret genannt
51 | Anlässe | Autismus als Anlass ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Konkret genannt
52 | Anlässe | AD(H)S als Anlass ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Konkret genannt
53 | Anlässe | chronische Erkrankung als Anlass ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Konkret genannt
54 | Anlässe | DaZ-Kennzeichnung bei Förderungsanlage ergänzen | Feedback/In-App + Fragebogen | mittel | Mehrfach genannt
55 | Daten/Anzeige | DaZ-Kinder im System sichtbar machen | Fragebogen | mittel | Wunschfunktion
56 | Daten/Anzeige | Inhalte aus früheren Schuljahren ergänzen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
57 | Daten/Anzeige | Flexible Eingangsstufe korrekt im System abbilden | Fragebogen | hoch | Kinder fehlen im System
58 | Daten/Anzeige | Kinder der flexiblen Eingangsstufe korrekt anzeigen | Fragebogen | hoch | Kinder fehlen im System
59 | Daten/Anzeige | Fehlende Schüleranzeige im System untersuchen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
60 | UI/UX | Startseite weiter verbessern | Feedback/In-App | mittel | Mehrere Hinweise
61 | UI/UX | Namenssuche beibehalten bzw. absichern, weil positiv bewertet | Feedback/In-App | niedrig | Positiver Punkt
62 | UI/UX | Stepper-Navigation prüfen/einführen | Fragebogen | mittel | Gewünscht
63 | UI/UX | Navigation und Prozessführung weiter vereinfachen | Feedback + Fragebogen | mittel | Ableitbar
64 | UI/UX | sichtbare Bearbeitungsoptionen ergänzen | Feedback/In-App | hoch | Fehlende Editierbarkeit
65 | UI/UX | Löschoptionen sichtbarer machen | Feedback/In-App | mittel | Ableitbar
66 | UI/UX | Druckbutton sichtbarer machen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
67 | UI/UX | Fragebogen besser auffindbar machen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
68 | UI/UX | Pflichtfeld-Blockaden beseitigen | Feedback/In-App | hoch | Konkreter Bruch
69 | UI/UX | Desktop-first beibehalten | Feedback-Geräteverteilung | hoch | 69% Windows Desktop
70 | UI/UX | Mobile-Nutzung mitdenken | Feedback-Geräteverteilung | mittel | 22% mobil
71 | UI/UX | Schullogo einbindbar machen | Feedback/In-App | niedrig | Mehrfach gewünscht
72 | Dokument | Uhrzeit auf Elterndokument prüfen bzw. ggf. entfernen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
73 | Dokument | Feld „Sonstige Vereinbarungen“ ergänzen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
74 | Dokument | zusätzliche Felder im Plan prüfen | Feedback/In-App | niedrig | Ableitbar
75 | Stärken-Feld | Feld „Ausgangssituation“ zusätzlich zu Stärken prüfen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
76 | Datenqualität | Datenfehler prüfen, bei denen FP-Datum vor Förderungs-Datum liegt | Nutzungsdaten | mittel | 3 Fälle ausgeschlossen
77 | Datenqualität | prüfen, warum Maßnahme nicht löschbar war | Feedback/In-App | mittel | Konkreter Fehler
78 | Datenqualität | prüfen, warum Maßnahme ohne Unterstützer nicht speicherbar war | Feedback/In-App | hoch | Konkreter Fehler
79 | Datenqualität | prüfen, warum nur drei Maßnahmen zur Auswahl standen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
80 | Analyse | bessere Nachverfolgung von Sitzungsverläufen einbauen | Nutzungsdaten | mittel | Abbruch unklar
81 | Analyse | genauere Abbruchanalyse ermöglichen | Nutzungsdaten | hoch | Mehrere Bruchstellen sichtbar
82 | Analyse | unterscheiden, ob kurze Sitzungen Abbruch oder Erfolg waren | Nutzungsdaten | mittel | Datenlücke
83 | Analyse | Feedback und Nutzungsdaten besser verknüpfen | Auswertung | mittel | Nutzerbezug fehlt
84 | Analyse | Bewertungslogik schärfen, damit leer nicht gleich null ist | Feedbackdaten | mittel | 12 ohne eindeutige Wertung
85 | Stärken-Feld | Stärken-Feld klarer anleiten | Nutzungsdaten | hoch | Feld wird unscharf genutzt
86 | Stärken-Feld | Stärken-Feld stärker strukturieren | Nutzungsdaten | hoch | Feld wird unscharf genutzt
87 | Stärken-Feld | unterscheiden helfen zwischen echter Stärke, Lernausgangslage und Pflichtbefüllung | Nutzungsdaten | hoch | Kernbefund
88 | Notizen | Organisations-Notizen strukturiert abbilden | Notiztexte | mittel | Bedarf sichtbar
89 | Notizen | Statushinweise wie „erledigt“ besser abbilden | Notiztexte | niedrig | Einzeln sichtbar
90 | Notizen | Kooperationspartner dokumentierbar machen | Notiztexte | mittel | BFZ/Lesepatin etc.
91 | Notizen | Beobachtungsnotizen sinnvoll integrieren | Notiztexte | mittel | Tagesform etc.
92 | Notizen | Statusverfolgung von Maßnahmen strukturieren | Notiztexte | mittel | Ableitbar
93 | Katalogweiterentwicklung | 235 eindeutige eigene Maßnahmen systematisch auswerten | Nutzungsdaten | hoch | Goldschatz
94 | Katalogweiterentwicklung | 140 mehrfach genutzte eigene Maßnahmen priorisiert in Katalog überführen | Nutzungsdaten | hoch | Goldschatz
95 | Katalogweiterentwicklung | freie Maßnahmen thematisch clustern | Nutzungsdaten | mittel | Weiterarbeit
96 | Katalogweiterentwicklung | prüfen, welche freien Maßnahmen echte Standardbedarfe sind | Nutzungsdaten | hoch | Produktnutzen
97 | Strategie | Produkt stärker an realer Förderpraxis ausrichten | Gesamtauswertung | hoch | Hauptbefund
98 | Strategie | Schwerpunkt von Technik auf Fachlichkeit verschieben | Gesamtauswertung | hoch | Technik gut, Inhalt schwach
99 | Strategie | Stabilität beibehalten, nicht unnötig anfassen | Fragebogen | hoch | Ø 3,85 stabil
100 | Strategie | fachlichen Inhalt als Hauptbaustelle priorisieren | Gesamtauswertung | hoch | Klarer Befund
101 | Strategie | Vorklasse als Schwerpunktfall behandeln | Nutzungsdaten | hoch | 4.526 Einträge, nur 4 Pläne
102 | Strategie | Gründe für Weiterarbeit mit alten Formularen analysieren | Fragebogen | mittel | Kolleginnen nutzen alte Formulare
103 | Strategie | Nutzenversprechen für Lehrkräfte nachschärfen | Fragebogen | hoch | Lehrkräfte kritischer als SL
104 | Strategie | Arbeitserleichterung praktisch erhöhen, nicht nur formal | Fragebogen | hoch | gespaltene Bewertung
105 | Strategie | Passung zu Schulabläufen verbessern | Fragebogen | mittel | Ø 3,00
106 | Einzelpunkt | Grammatik-/Namensdarstellung im Förderplan korrigieren („s am Nachnamen“) | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
107 | Einzelpunkt | Quop/HSP-Integration fachlich prüfen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
108 | Einzelpunkt | Förderstunden/Einzelförderungen eingebbar machen | Fragebogen | mittel | Konkret genannt
109 | Einzelpunkt | LRS-/DaZ-/Sonderkonstellationen sichtbarer machen | Feedback + Fragebogen | mittel | Ableitbar
110 | Einzelpunkt | System auf Nachteilsausgleich / Abweichung Leistungsfeststellung sauber abstimmen | Fragebogen | niedrig | Ableitbar
111 | Einzelpunkt | BSLRR-Handreichung stärker an Produkt andocken | Fragebogen | niedrig | Ableitbar

## Clusterübersicht
Cluster | Anzahl Punkte
Analyse | 5
Anlässe | 9
Bearbeitung | 6
Daten/Anzeige | 5
Datenqualität | 4
Dokument | 8
Einzelpunkt | 6
Grundfunktion | 11
Inhalt/Maßnahmen | 23
Katalogweiterentwicklung | 4
Notizen | 5
Strategie | 9
Stärken-Feld | 4
UI/UX | 12