## Nur Förderplan
ID | Cluster | ToDo | Quelle | Priorität | Hinweis
1 | Grundfunktion | Unterstützer-Feld erweitern | Feedback/In-App | hoch | Wiederkehrende Kritik
2 | Grundfunktion | Unterstützer-Feld nicht nur auf Vater/Mutter beschränken | Feedback/In-App | hoch | Wiederkehrende Kritik
11 | Grundfunktion | Pflichtlogik beim Unterstützer-Feld überarbeiten | Feedback/In-App | hoch | Workaround gemeldet
14 | Bearbeitung | Bearbeiten gespeicherter Förderpläne ermöglichen | Feedback/In-App | hoch | Kernkritik
18 | Dokument | Druckfunktion für Förderpläne sichtbar und nutzbar machen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
19 | Dokument | Förderpläne inhaltlich aussagekräftiger machen | Feedback/In-App | hoch | Mehrfach genannt
20 | Dokument | Förderplan-Layout überarbeiten | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
21 | Dokument | Förderplan-Darstellung grundsätzlich prüfen | Feedback/In-App | mittel | Mehrfach genannt
42 | Inhalt/Maßnahmen | Förderziele insgesamt auf fachliche Reichweite prüfen | Fragebogen | hoch | Ø 2,15 reicht nicht aus
43 | Inhalt/Maßnahmen | Förderziele für Lehrkräfte praxistauglicher machen | Fragebogen | hoch | Lehrkräfte kritischer als SL
44 | Inhalt/Maßnahmen | Förderziele für Vorklasse ergänzen | Feedback/In-App | mittel | Lücke
45 | Inhalt/Maßnahmen | Förderziele für Arbeits- und Sozialverhalten ergänzen | Feedback/In-App + Fragebogen | hoch | Mehrfach genannt
66 | UI/UX | Druckbutton sichtbarer machen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
72 | Dokument | Uhrzeit auf Elterndokument prüfen bzw. ggf. entfernen | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt
74 | Dokument | zusätzliche Felder im Plan prüfen | Feedback/In-App | niedrig | Ableitbar
75 | Stärken-Feld | Feld „Ausgangssituation“ zusätzlich zu Stärken prüfen | Feedback/In-App | mittel | Einzeln genannt
85 | Stärken-Feld | Stärken-Feld klarer anleiten | Nutzungsdaten | hoch | Feld wird unscharf genutzt
86 | Stärken-Feld | Stärken-Feld stärker strukturieren | Nutzungsdaten | hoch | Feld wird unscharf genutzt
87 | Stärken-Feld | unterscheiden helfen zwischen echter Stärke, Lernausgangslage und Pflichtbefüllung | Nutzungsdaten | hoch | Kernbefund
106 | Einzelpunkt | Grammatik-/Namensdarstellung im Förderplan korrigieren („s am Nachnamen“) | Feedback/In-App | niedrig | Einzeln genannt